**ZAŁACZNIK 1a. do SIWZ IDW**

**załącznik do oferty NA:**

Roboty budowlane projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława” - Etap III – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sławie z instalacją użyźniacza gleby**"** według warunków kontraktowych czerwony FIDIC.

|  |
| --- |
| ............................................................miejscowość, data |

|  |
| --- |
| .......................................................pieczęć Wykonawcy(nazwa i adres) |
| *(w przypadku wykonawców występujących wspólnie należy wymienić wszystkich)* |

**Zamawiający:**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji SŁAWA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

ul. Henryka Pobożnego 11, 67-410 Sława;

NIP: 4970079636; Regon: 081018215

**tel./fax. 068 356 63 90/ 068 356 53 05**;

 [**www.zwik.slawa.pl**](http://www.zwik.slawa.pl)**;** e-mail:**sekretariat@zwik.slawa.pl**

**ZAŁĄCZNIK DO OFERTY**

Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.:

"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Sława” – Etap III – MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁAWIE Z INSTALACJĄ UŻYŹNIACZA GLEBY

- WEDŁUG warunków kontraktowych czerwony FIDIC""

zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.; [Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.)](https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0017/36143/Ustawa-Pzp-tekst-ujednolicony_2018.01.26.docx) zwana dalej Ustawą PZP lub Ustawą Prawo zamówień publicznych

**WYKONAWCA**[[1]](#footnote-1)**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane informacje | Informacja Wykonawcy |
| 1. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów),  |   |
| 2. | NIP: / Regon |  |
| 3. | KRS (jeśli dotyczy) |  |
| 4. | Adres |  |
| 5. | Dane kontaktowe:Adres e-mailTelefon |  |

Uwaga 1.! Załącznik do Oferty w rozumieniu warunków ogólnych FIDIC oraz Załącznik do Oferty stanowi zestawienie wybranych warunków szczególnych Kontraktu.

UWAGA 2: Informacje muszą być uzupełnione przez Wykonawcę z wyjątkiem tych elementów, dla których wstawił swoje elementy Zamawiający

\* Do uzupełnienia są pola na szarym tle.

| **Przedmiot** | **Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych** | **Dane** |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego  | 1.1.2.2 & 1.3 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji SŁAWASpółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Henryka Pobożnego 11, 67-410 Sława;NIP: 4970079636; Regon: 081018215**tel./fax. 068 356 63 90/ 068 356 53 05**; [www.zwik.slawa.pl](http://www.zwik.slawa.pl)e-mail sekretariat@zwik.slawa.pl  |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | .................................................................................................. |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | Zachodnie Centrum KonsultingoweEURI INVEST Sp. z o.o.Ul. Sikorskiego 111/307; 66-400 Gorzów Wlkp.Tel. 95 7208 999; fax. 95 7208 998[www.euroinvest.pl](http://www.euroinvest.pl); e-mail: info@euroinvest.pl |
| Czas na Wykonanie Robót | 1.1.3.13 | 1. Zakończenie robót: ........................... (zgodnie z ofertą) miesięcy od podpisania umowy.
2. Zakończenie okresu zgłaszania wad: ..................... (zgodnie z ofertą) miesięcy od podpisania umowy.
 |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | „Okres Zgłaszania Wad” oznacza ……….. miesięcy (ilość miesięcy wskazanych w Ofercie, jako równy okresowi „Gwarancji jakościowej”) na zgłaszanie wad w Robotach lub jakimś ich Odcinku (w zależności od przypadku) według SubKLAUZULI 11.1 Warunków Szczególnych, liczone od daty, z którą Roboty lub Odcinek są ukończone, tak jak poświadczono według SubKLAUZULI 10.1 Warunków Szczególnych, z każdym przedłużeniem według SubKLAUZULI 11.3 Warunków Szczególnych. Okres ten rozumie się, jako okres rękojmi za wady i jest on równy okresowi objętemu Gwarancją Jakościową, o której mowa w Kontrakcie. Bieg okresu Gwarancji Jakościowej rozpoczyna się w dacie wskazanej w Karcie Gwarancyjnej. |
| Okres Rękojmi | 1.1.3.7 | Okres ten rozumie się, jako okres rękojmi za wady i jest on równy okresowi objętemu Gwarancją Jakościową, o której mowa w Kontrakcie. Bieg okresu Gwarancji Jakościowej rozpoczyna się w dacie wskazanej w Karcie Gwarancyjnej. |
| Okres gwarancji | 1.1.3.14 & 1.1.3.7 | Okres, w którym Zamawiający może na podstawie Karty Gwarancyjnej dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji za wady w Robotach oraz dostarczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu ujawnione w okresie gwarancji. Okres ten został ustalony w Ofercie i **wynosi** …….. miesięcy zgodnie z ofertą wykonawcy. Początek okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się dzień po dniu wydania Świadectwa Przejęcia. |
| Przepływ informacji(System transmisji elektronicznej Zamawiający, Wykonawca, Inżynier) | 1.3 | faks i email należy potwierdzić na piśmie na żądanie drugiej stronyZamawiający, Inżynier:faks: *zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu*e-mail: *zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu***Wykonawca:faks: ......................,** **e-mail: ..................** |
| Prawo rządzące Kontraktem  | 1.4 | Prawo Rzeczpospolitej Polskiej |
| Język Kontraktu | 1.4 | Język polski |
| Język wiodący | 1.4 | Język polski |
| Język komunikatów  | 1.4 | Język polski |
| Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | Zamawiający, w terminie 1 miesiąca po podpisaninu Aktu Umowy da Wykonawcy prawo dostępu do Placu Budowy I użytkowania go. |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 | 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włączniez VAT) - 5% ceny ofertowej[[2]](#footnote-2) co stanowi kwotę ………………………………..…….. słownie: …………….……………..………………………………..…….. ………………………………..…….. ( |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | W trakcie wykonania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia Robót przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku włącznie), z zastrzeżeniem postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z zastrzeżeniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie pozwalają na wykonywanie danych Robót. Brak możliwości wykonywania danych Robót w danych warunkach atmosferycznych musi być potwierdzony przez Inżyniera, który reprezentuje Zamawiającego.  |
| Kary za opóźnienie | 8.7 | Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za niewykonanie w terminie Etapu, określonego w SubKLAUZULI 8.13 Warunków Szczególnych – w wysokości 0,02 % wartości brutto Robót objętych Etapem, ustalonej zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.4 Warunków Szczególnych, za każdy dzień opóźnienia, chyba, że Wykonawca był w opóźnieniu w realizacji poprzedniego Etapu lub Etapów - w takim przypadku podstawą do ustalenia wysokości kary umownej będzie suma wartości Robót objętych tym Etapem oraz suma wartości Robót poprzednich Etapów, w których nastąpiło opóźnienie. Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot Umowy w Czasie na Ukończenie, Zamawiający odstąpi od egzekwowania ustalonej kary umownej. Termin wymagalności roszczenia o zapłatę kar umownych za niewykonanie w terminie Etapu 1 rozpoczyna się w dniu następującym po upływie połowy Pierwotnego Czasu na Ukończenie. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty naliczonej kary umownej przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia następującego po upływie połowy Pierwotnego Czasu na Ukończenie. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek odstąpienia od Umowy, postanowienia powyższego akapitu nie mają zastosowania, a wszelkie naliczone przez Zamawiającego kary umowne stają się natychmiast wymagalne. b) za nieprzedstawienie lub rozpoczęcie Robót bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia, Jakości w terminie i zakresie, o którym mowa w SubKLAUZULI 4.9 Warunków Szczególnych – w wysokości 5.000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia; c) za nieprzekazanie Raportu o Postępie Prac w terminach i zakresie określonym w SubKLAUZULI 4.21 Warunków Szczególnych – w wysokości 2.000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia; d) za przystąpienie do Robót ingerujących w drogi bez Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robót – w wysokości 5.000,00 PLN za każdy dzień stwierdzonych nieprawidłowości; e) za nieprzedłożenie w terminie określonym w SubKLAUZULI 8.3 Warunków Szczególnych Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego lub uaktualnionego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego lub uwzględniającego uwagi Inżyniera – w wysokości 5 000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia; f) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad określonego w Świadectwie Przejęcia – w wysokości: 3.000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia, w przypadku wady powodującej utrudnienia w korzystaniu z przedmiotu zamówienia; g) 1.000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia, w przypadku innej wady; h) za opóźnienie w przekazaniu podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają się: umowa ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy ubezpieczenia) w terminie określonym w SubKLAUZULI 18.1. ust. 6 Warunków Szczególnych lub w przekazaniu podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczającego pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej w terminie określonym w SubKLAUZULI 18.1. ust. 8 Warunków Szczególnych –w wysokości 20.000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia. Kara nie będzie naliczana za okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiającego oraz w przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego jednorazowo, dodatkowych 7 dni roboczych na dokonanie zmian w przedłożonej dokumentacji ubezpieczeniowej; i) za powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego, bądź też za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu Umowy o podwykonawstwo (lub projektu jej zmiany) zgodnie z SubKLAUZULĄ 4.4 Warunków Szczególnych – w wysokości 20.000,00 PLN za każdy taki przypadek; j) za nieprzedstawienie Zamawiającemu w terminie wskazanym poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy z Podwykonawcą lub jej zmiany – w wysokości 10 000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia; k) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 10.000,00 PLN za każdy taki przypadek; l) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), zgodnie z SubKLAUZULĄ 4.4 Warunków Szczególnych – w wysokości 25.000,00 PLN za każdy taki przypadek; m) za nieprzedstawienie Zamawiającemu we wskazanym terminie dokumentów, o których mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 11 Warunków Szczególnych – w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień opóźnienia;n) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszenia przez Wykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. zawartych w obowiązujących przepisach, a także niewywiązywania się z postanowień Umowy w tym zakresie – w wysokości ustalonej na podstawie „Taryfikatora” stanowiącego Załącznik do Instrukcji Ibh; o) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z przyczyn wskazanych w SubKLAUZULI 15.2 Warunków Szczególnych – w wysokości 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej. p) za przekroczenie dopuszczalnego okresu przerwy w wykonywaniu obowiązków przez członka Personelu Wykonawcy wskazanego w Ofercie, określonego w SubKLAUZULI 6.9 Warunków Szczególnych – w wysokości 3.000 PLN za każdy rozpoczęty dzień realizacji Robót przez członka Personelu Wykonawcy posiadającego doświadczenie mniejsze niż doświadczenie członka Personelu Wykonawcy wskazane w Ofercie i podlegające ocenie w kryterium Doświadczenie Personelu Wykonawcy albo za każdy rozpoczęty dzień realizacji Robót bez takiego członka Personelu Wykonawcy.  Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z kar umownych wymienionych w pkt a) – p) odrębnie i niezależnie od pozostałych.  Łączna suma naliczonych kar w niniejszej SubKLAUZULI nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna, o której mowa w pkt. o) (kara za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), to łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej.  Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. |
| Roszczenia Zamawiającego (za nie dotrzymanie warunków umowy przez Wykonawcę) | 2.5 | Jeżeli Zamawiający uważa się za uprawnionego do jakiejkolwiek płatności według jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunków lub z innego tytułu w związku z Kontraktem i/lub do jakiegokolwiek przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad, to Zamawiający lub Inżynier da Wykonawcy powiadomienie z odnośnymi szczegółowymi informacjami. Jednakże powiadomienie nie jest wymagane dla płatności należnych według SubKLAUZULI 4.19 [Elektryczność, woda i gaz] lub za inne usługi, o które Wykonawca prosi. Powiadomienie będzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe po tym, jak Zamawiający dowie się o wydarzeniu lub okoliczności dającej powód do roszczenia. Powiadomienie tyczące się jakiegokolwiek przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad będzie dane przed upływem takiego okresu. Te szczegółowe informacje będą wymieniały Klauzulę lub inną podstawę roszczenia i będą zawierały uzasadnienie kwoty i/lub przedłużenia, do którego Zamawiający uważa się za uprawnionego w związku z Kontraktem. Inżynier będzie wtedy postępował zgodnie z SubKLAUZULĄ 3.5 [Określenia], aby uzgodnić lub określić (i) kwotę (jeśli jest), którą Zamawiający ma prawo otrzymać od Wykonawcy, i/lub (ii) przedłużenie (jeśli jest) Okresu Zgłaszania Wad zgodnie z SubKLUAZULĄ 11.3 [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad]. Kwota ta może być wprowadzona, jako potrącenie do Ceny Kontraktowej i Świadectw Płatności. Zamawiający będzie uprawniony do skompensowania lub dokonania potrącenia z jakiejkolwiek kwoty poświadczonej w jakimś Świadectwie Płatności. |
| Zmiana wynagrodzenia  | 13.1 | Niezależnie od przypadków określonych w SIWZ, Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień Umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach i na poniższych warunkach: (a) w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania Czasu na Ukończenie, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – zmianie mogą ulec postanowienia Umowy w zakresie Czasu na Ukończenie, poprzez jego wydłużenie odpowiednio do okresu występowania wskazanych przyczyn; (b) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które powodują konieczność zmiany postanowień Umowy – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia Umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla dostosowania Umowy do wprowadzonej zmiany prawa; (c) jeżeli z przyczyn nie przewidzianych w chwili zawarcia Umowy niezbędne jest ograniczenie przez Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu zamówienia – w takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia Umowy odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia oraz obniżona zostanie Zatwierdzona Kwota Kontraktowa o wartość elementów, których dotyczy to ograniczenie; (d) w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w związku z: i. niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wskazanych w Dokumentacji projektowej spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;ii. pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Robót lub kosztów eksploatacji wykonanych Robót lub zapewniających lepszą trwałość bądź funkcjonalność elementów Robót lub poprawiających bezpieczeństwa pożarowego; iii. przedstawienia przez Wykonawcę propozycji zastosowania w zakresie przedmiotu zamówienia zamiennych materiałów lub rozwiązań technicznych/technologicznych, które jeżeli zostaną uwzględnione przy realizacji robót zmniejszą Zamawiającemu koszty ich wykonania, konserwacji lub eksploatacji Robót, bądź podniosą wartość Robót bez zwiększania wynagrodzenia, bądź też funkcjonalność, efektywność lub bezpieczeństwo wykonywanych Robót; iv. wystąpieniem nieprzewidzianych, obiektywnych przeszkód w realizacji robót w sposób określony w Dokumentacji Projektowej; v. koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Robót, - w takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia Umowy odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia oraz odpowiednio wysokość Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bezpośrednich, składek na ubezpieczenie społeczne, ceł i wszelkich innych opłat związanych z uzyskaniem pozwoleń i zezwoleń oraz z importem towarów i usług, (e) koszty związane z koordynacją robót budowlanych z robotami wykonywanymi przez innych wykonawców Zamawiającego.  Jakiekolwiek ilości, które mogą być umieszczone w jakimkolwiek Wykazie, kosztorysie czy przedmiarze są ilościami szacunkowymi i nie będą uważane za faktyczne i poprawne ilości Robót, których realizacji wymaga się od Wykonawcy oraz jakiekolwiek dane dotyczące ilości lub cen, umieszczone w jakimś Wykazie, będą używane wyłącznie do celów podanych w tym Wykazie i mogą nie nadawać się do zastosowania do innych celów, Wykluczone jest żądanie Wykonawcy dotyczące podwyższenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, poza sytuacją, gdy taka możliwość jest wyraźnie przewidziana w Umowie. |
| Korekta zmiany kosztu | 13.8 | Nie mają zastosowania |
| Całkowita kwota zaliczki | 14.2 | Nie mają zastosowania |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności wynosi 500.000,00 PLN Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. |
| Waluta płatności | 14.15 | PLN |
| Strona ubezpieczająca | 18.1 | Wykonawca |
| Okresy na przedłożenie:- dowodów ubezpieczenia- stosownych polis  | 18.1(6)(7) | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, podpisanej przez Ubezpieczyciela, pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają się umowa ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w KLAUZULI 18 Warunków Szczególnych, w terminie 14 dni od podpisania Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia do weryfikacji projektów pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzającym obowiązek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie, w terminie nie później niż 3 dni przed wprowadzeniem maszyn na teren budowy.  Dopuszcza się płatność składki ubezpieczeniowej maksymalnie w trzech równych ratach, z zastrzeżeniem, że płatność składki lub pierwszej raty składki nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od podpisania umowy, a płatność kolejnych rat nastąpi nie później niż w okresie 6 miesięcy od podpisania umowy, nie później jednak niż data zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. Dowody opłacenia składki (rat składek) Wykonawca dostarczy niezwłocznie po upływie terminów płatności. Wykonawca – w okresie Realizacji Umowy - będzie przedstawiał Zamawiającemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje związane z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz dokumenty potwierdzające terminowe opłacanie składek bądź raty składki. Powyższe zapisy dotyczą odpowiednio również aneksów przedłużających Umowę |
| Minimalna kwota ubezpieczenia  | 18.3 | umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową oraz deliktowo – kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż wartość Kontraktu, na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 5.000,00 PLN dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych oraz klauzul produktowych dla których można ustanowić franszyzę wg formuły: „10 % odszkodowania nie mniej niż 7.000,00 PLN”. Brak franszyz, udziałów dla szkód osobowych. |
| Data wyznaczenia Komisji Rozjemczej | 20.2 | Nie mają zastosowania |
| Liczba członków Komisji Rozjemczej | 20.2 | Nie mają zastosowania |
| Arbitraż  | 20.6 | Nie mają zastosowania  |

Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę (czytelny):..................................................................................................................................

Pieczęć Wykonawcy ...................................................................................................................

występujący w charakterze:........................................................................................................

należycie upoważniony do podpisania oferty w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

....................................................................................................................................................

Data: ...............................

Uwaga! Załącznik do oferty należy zaparafować na każdej stronie i złożyć jako integralna część Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ IDW.

1. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swojego składu [↑](#footnote-ref-1)
2. określonej w Akcie Umowy [↑](#footnote-ref-2)